Document

Date: 2026-10-28  |  Version: 1.0

Table of Contents

Notulen tindak lanjut panduan keluhan transfer

1. Info rapat

2. Peserta

3. Agenda

4. Ringkasan

5. Keputusan yang disepakati

6. Tugas berikutnya

7. Catatan per topik

8. Yang belum diputuskan

9. Risiko atau hambatan

10. Pertemuan berikutnya

11. Bahan yang dipakai

12. Versi dan perubahan

# Notulen tindak lanjut panduan keluhan transfer

SINTETIS / BUKAN PRODUKSI. Nama, rapat, penugasan, dan tanggal adalah rekaan.
Draft untuk diperiksa Lila; tidak ada pesan atau issue yang dikirim.

## 1. Info rapat

•  Tanggal: 2026-10-20, 09:00-09:30 WIB / 02:00-02:30 UTC.

•  Penyelenggara dan reviewer: Lila, Supervisor (tokoh rekaan).

•  Tempat: ruang rapat simulasi. Penulis: Copilot, draft.

•  Pembaca: Lila, Mira, Danu, Raka, Ika. Tidak ada tautan meeting.

## 2. Peserta

Lila (Supervisor), Mira (CS), Danu (Operations), Raka (BA), dan Ika (Solution
Architect). Tidak ada yang absen. Sumber: catatan teks, bukan rekaman audio.

## 3. Agenda

Lihat angka keluhan, sepakati isi panduan, bagi tugas bahan review, dan catat
hal yang belum diputuskan.

## 4. Ringkasan

Tim akan menyiapkan panduan kerja, contoh pesan, checklist tutup kasus, dan
perbandingan desain. Aturan awal tetap 15/120 menit. Rapat ini tidak menyetujui
implementasi aplikasi, biaya, atau target layanan baru.

## 5. Keputusan yang disepakati

•  Lila menegaskan aturan versi 1.0 tetap dipakai agar bahan latihan konsisten.

•  Draft panduan mencakup data kurang lengkap, dugaan penipuan, lewat batas
waktu, dan pesan gagal kirim. Draft akan direview bersama.

•  Sistem saat ini dipisahkan dari usulan scheduler dan outbox.

•  Notulen disimpan lokal untuk review Lila, bukan dipublikasikan.

## 6. Tugas berikutnya

| ID | Tugas | PIC rekaan | Tenggat | Selesai kalau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Draft SOP dan diagram | Raka | 2026-10-22 | Semua cabang dan aturan 15/120 menit ada |
| A2 | Contoh pesan pelanggan | Mira | 2026-10-21 | Pesan penerimaan, permintaan data, dan hasil tersedia |
| A3 | Checklist tutup kasus | Danu | 2026-10-22 | Resolusi, bukti pesan berhasil, dan audit dicek |
| A4 | Perbandingan opsi desain | Ika | 2026-10-23 | Manual retry vs outbox, plus-minus dan uji dibahas |

Penugasan ini untuk bahan review, bukan komitmen implementasi sistem.

## 7. Catatan per topik

•  Angka contoh: 9/12 respons awal tepat waktu (75%); 5/12 investigasi >120
menit. Angka ini belum menjelaskan penyebab keterlambatan.

•  Panduan: pesan gagal kirim tidak boleh membuat kasus langsung ditutup.

•  Arsitektur: scheduler dan outbox belum berjalan; jangan digambar sebagai fakta.

## 8. Yang belum diputuskan

Budget, jadwal implementasi, target layanan baru, dan usulan ambang 90 menit.
Bawa ke pembahasan berikutnya; jangan menuliskannya sebagai keputusan.

## 9. Risiko atau hambatan

Usulan dapat terbaca sebagai fitur yang sudah ada. Raka dan Ika perlu
memisahkan kondisi sekarang dari rencana saat menyiapkan draft.

## 10. Pertemuan berikutnya

2026-10-26 pukul 09:00 WIB. Tujuan: memeriksa empat draft di atas.

## 11. Bahan yang dipakai

starter/input/meeting-transcript.md sebagai sumber utama.
Referensi rapat: business-policy.md, complaints.csv, system-landscape.md.
Tidak ada recording, slide, atau tiket eksternal.

## 12. Versi dan perubahan

Versi 1.0, disusun dari catatan rapat 2026-10-20. Status: draft untuk review.
Waktu penyuntingan terakhir contoh: 2026-10-20T03:00:00Z (10:00 WIB).